## Plan1
Categoria | Identificador | Requisito | Descrição | Classificação | Prioridade | Tamanho | Tam(#) | Sprint | Sprint semanal
Funcional | RF 1 | Tela de login | Página destinada para realizar o login com as credenciais cadastradas. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 1
Funcional | RF 1.1 | Validação de login | Ao realizar o login com sucesso o usuário terá acesso aos recursos do site | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 1
Funcional | RF 2 | Tela de cadastro | Página dedicada para realizar o cadastro de uma nova conta. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 1
Funcional | RF 2.1 | Regra de cadastro | Para realizar o cadastro deverá ser requerido os dados: nome do usuário, Email e senha | Essencial | 1 | Muito pequeno | 3 | 3 | Sprint 1
Funcional | RF 3.1 | Possibilidades do usuário | Usuários podem criar post no site. | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8 | Sprint 3
Funcional | RF 3.2 | Possibilidades do usuário | Usuários podem comentar em post de outros usuários. | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8 | Sprint 3
Funcional | RF 3.3 | Possibilidades do usuário | Usuários podem curtir os posts de outros usuário. | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8 | Sprint 3
Funcional | RF 4 | Estrutura do site | O site deve ser estruturado em HTML, CSS e Java. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 1
Funcional | RF 4.1 | Estrutura do site | O site deve ter uma barra lateral para conseguir navegar entre as páginas. | Essencial | 1 | Muito pequeno | 3 | 3 | Sprint 2
Funcional | RF 5 | Banco de dados | Modelagem de um banco de dados destinado a cadastro de informações do usuário, dados dos posts e interações n:n como curtida e comentário | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 2
Funcional | RF 6 | Configuração da API | A API deverá ser configurada para conectar o banco de dados com as dashboards no site. | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8 | Sprint 3
Funcional | RNF 10 | Dashboard | Deverá ser montado uma Dashboard para exibir os dados de acordo com a KPI escolhido. | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8 | Sprint 1
Funcional | RF 8 | Criação de novos posts | Deverá ser montado uma página para a criação de novos posts. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 3
Funcional | RF 8.1 | Regra de criação de post | Os dados para criar post deve ser preenchido com no mínimo descrição | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8 | Sprint 3
Funcional | RF 8.2 | Regra de criação de post | No campo descrição será TEXT caracteres. | Importante | 2 | Médio | 8 | 8 | Sprint 3
Funcional | RF 8.3 | Regra de criação de post | Caso o usuário não esteja com vontade de criar um comentário, a IA BOB IA estará lá apenas para criação de comentário | Desejável | 3 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 3
Funcional | RF 8.4 | Regra de criação de post | Poderá ser adicionado imagens e vídeos nos posts de forma opcional | Importante |  | Grande | 13 | 13 | Sprint 3
Não funcional | RNF 1 | Site | O site deve ser serviço web | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 1
Não funcional | RNF 2 | Design | O site deverá ter um design limpo e moderno | Importante | 2 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 1
Não funcional | RNF 3 | Protótipo | Deve ter protótipo dos seguintes itens: site institucional e suas páginas e banco de dados. | Essencial | 1 | Grande | 13 | 13 | Sprint 1
Funcional | RF 9 | Explorer | O sistema deve listar as postagens de outros usuários. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 2
Não Funcional | RNF 4 | Explorer | O sistema deve permitir visualizar miniaturas de perfil e nome dos usuários nas postagens. | Importante | 2 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 2
Funcional | RF 10 | Curtida | O sistema deve exibir o número de curtidas por postagem. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 2
Não Funcional | RNF 5 | Curtida | As curtidas serão exibidas em forma de coração identificando os posts que estão curtidos com um coração totalmente vermelho | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 2
Funcional | RF 11 | Comentário | O sistema deve exibir os comentários já feitos nas postagens. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 3
Não Funcional | RNF 6 | Comentário | Os comentários serão exibidos em um card abaixo do post com separações entre comentários e exibindo o nome foto de perfil de quem postou | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 3
Não Funcional | RNF 7 | Botão de Criar Post | O sistema deve conter um botão fixo na barra lateral para direcionar para a página de criação. | Essencial | 1 | Muito pequeno | 3 | 3 | Sprint 2
Não Funcional | RNF 8 | Biografia (Perfil) | O sistema deve exibir a biografia do usuário na página de perfil. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 4
Não Funcional | RNF 9 | Botão Dashboard | O sistema deve conter um botão fixo na barra lateral para direcionar para a tela de dashboard | Essencial | 1 | Muito pequeno | 3 | 3 | Sprint 2
Funcional | RF 12 | Explorer | O sistema deve permitir visitar o perfil de outro usuário quando clicar na foto do usuário que postou o post. | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8 | Sprint 4
Funcional | RF 13 | Curtida | O sistema deve permitir curtir e discutir postagens. | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8 | Sprint 2
Funcional | RF 14 | Comentário | O sistema deve permitir adicionar comentários em postagens. | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8 | Sprint 3
Funcional | RF 15 | Foto de Perfil | Ao clicar no avatar, o sistema deve permitir o upload de uma nova imagem. | Importante | 2 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 2
Funcional | RF 15.1 | Foto de Perfil | A imagem de perfil deve ser salva e atualizada para o usuário em todo o sistema. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 2
Funcional | RF 16 | Perfil | O sistema deve listar todos os posts feitos pelo usuário. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 3
Funcional | RF 7.1 | Dashboard | O sistema deve exibir estatísticas como número de posts, curtidas e comentários recebidos. | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8 | Sprint 4
Funcional | RF 7.2 | Dashboard | O sistema deve exibir gráficos simples com engajamento ao longo do tempo. | Essencial | 1 | Grande | 13 | 13 | Sprint 4